## Usecase_v3
STT | Nhóm Module | Mã UC | Tên Chức Năng (Tiếng Việt) | Feature Name (English) | Head Manager | Branch | Dược sĩ | Thủ kho | Khách hàng | Admin Tổng | Comment | Trạng thái | Người được giao
1 | Bán hàng | UC-01 | Bán lẻ – tìm kiếm & thêm thuốc vào giỏ hàng | Retail - Search & add medicine to cart | - | - | ✓ | - | - | - |  | Chờ xử lý | Phúc
2 | Bán hàng | UC-02 | Bán lẻ – áp dụng khuyến mãi / mã giảm giá | Retail - Apply promotions / discount codes | - | - | ✓ | - | - | - |  | Hoàn thành | Phước
3 | Bán hàng | UC-03 | Bán lẻ – xác nhận thanh toán & in hóa đơn | Retail - Confirm payment & print invoice | - | - | ✓ | - | - | - |  | Chờ xử lý | Phước
4 | Bán hàng | UC-04 | Bán theo đơn thuốc – quét QR đơn điện tử | Prescription Sales - Scan e-prescription QR | - | - | ✓ | - | - | - | Phát triển mobile app | Chờ xử lý | Phúc
5 | Bán hàng | UC-05 | Bán theo đơn thuốc – kiểm tra tương tác thuốc | Prescription Sales - Check drug interactions | - | - | ✓ | - | - | - | Nếu thuốc không phù hợp sẽ báo người bán | Chờ xử lý | Phúc
6 | Bán hàng | UC-06 | Bán sỉ – lập hóa đơn sỉ & áp giá bậc thang | Wholesale - Create invoice & apply tiered pricing | - | - | ✓ | - | - | - | Mua càng nhiều giá càng rẻ | Hoàn thành
7 | Bán hàng | UC-07 | Bán sỉ – quản lý hạn mức công nợ đại lý | Wholesale - Manage agency debt limit | - | - | - | - | - | - | Đại lý nợ lại và thanh toán theo định kỳ | Đang làm
8 | Bán hàng | UC-08 | Hoàn trả – xử lý đổi / trả hàng | Return - Process exchange / return | - | - | ✓ | - | - | - | Quy ra voucher hoặc đổi giá trị tương đương | Hoàn thành
9 | Bán hàng | UC-09 | Hoàn trả – hoàn tiền & cập nhật tồn kho | Return - Refund & update inventory | - | - | ✓ | - | - | - |  | Hoàn thành
10 | Bán hàng | UC-10 | Tích điểm & quy đổi điểm khách hàng thân thiết | Loyalty - Accumulate points & redeem rewards | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  | Đang làm
11 | Bán hàng | UC-11 | Tạm giữ đơn hàng chờ dược sĩ xác nhận | Hold order pending pharmacist confirmation | - | - | ✓ | - | - | - | Chưa rõ | Hoàn thành | Phúc
12 | Bán hàng | UC-12 | Gửi hóa đơn điện tử qua email / Zalo OA | Send e-invoice via email / Zalo OA | - | - | ✓ | - | - | - |  | Hoàn thành | Phúc
13 | Kho thông minh | UC-13 | Nhập kho – tạo phiếu nhập & chọn nhà cung cấp | Inbound - Create goods receipt & select supplier | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Hoàn thành | Phúc
14 | Kho thông minh | UC-14 | Nhập kho – scan QR/Barcode bằng Mobile | Inbound - Scan QR/Barcode via Mobile | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Chờ xử lý | Nam
15 | Kho thông minh | UC-15 | Nhập kho – nhập thông tin lô / HSD / số lô | Inbound - Enter batch / expiry date / lot info | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Chờ xử lý | Phúc
16 | Kho thông minh | UC-16 | Xuất kho – xuất theo FIFO & cảnh báo gần HSD | Outbound - Issue by FIFO & near expiry warning | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Hoàn thành | Phước
17 | Kho thông minh | UC-17 | Xuất kho – tạo phiếu xuất nội bộ (không bán) | Outbound - Create internal issue slip (non-sale) | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | Kiểm kho di động qua Mobile App | Chờ xử lý | Phước
18 | Kho thông minh | UC-18 | Kiểm kê – tạo phiên kiểm kê theo khu vực | Inventory Check - Create checking session | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Chờ xử lý | Phúc
19 | Kho thông minh | UC-19 | Kiểm kê – scan & đối chiếu số lượng thực tế | Inventory Check - Scan & reconcile quantity | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | Scan là scan cái gì? | Chờ xử lý | Phúc
20 | Kho thông minh | UC-20 | Kiểm kê – lưu biên bản & điều chỉnh tồn kho | Inventory Check - Save record & adjust inventory | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | Mỗi lần xuất kho là phải xuất biên bản | Hoàn thành
21 | Kho thông minh | UC-21 | Chuyển kho – tạo phiếu điều chuyển | Transfer - Create inter-branch transfer slip | ✓ | ✓ | - | - | - | - | Mỗi lần chuyển kho là phải xuất biên bản | Đang làm
22 | Kho thông minh | UC-22 | Chuyển kho – xác nhận xuất / nhận bằng QR | Transfer - Confirm issue / receipt via QR | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |  | Hoàn thành
23 | Kho thông minh | UC-23 | Truy xuất nguồn gốc lô thuốc (Lot Tracking) | Lot Tracking (Medicine lot traceability) | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | How | Hoàn thành
24 | Chuỗi Chi nhánh | UC-24 | Quản lý chi nhánh – thêm / sửa / xóa | Branch Management - Add / edit / delete | - | - | - | - | - | ✓ |  | Đang làm
25 | Chuỗi Chi nhánh | UC-25 | Dashboard tổng – xem doanh thu & tồn kho | General Dashboard - View chain-wide data | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
26 | Chuỗi Chi nhánh | UC-26 | So sánh hiệu suất kinh doanh giữa các chi nhánh | Compare business performance across branches | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
27 | Chuỗi Chi nhánh | UC-27 | Phân bổ hạn mức nhập hàng cho từng chi nhánh | Set branch quota | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
28 | Chuỗi Chi nhánh | UC-28 | Đồng bộ danh mục thuốc & giá bán toàn chuỗi | Sync medicine catalog & selling price | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
29 | Chuỗi Chi nhánh | UC-29 | Gợi ý điều phối hàng tự động giữa chi nhánh | Auto suggest goods coordination | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Phúc
30 | Chuỗi Chi nhánh | UC-30 | Xem tồn kho thời gian thực của toàn chuỗi | View real-time inventory of entire chain | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Phúc
31 | Chuỗi Chi nhánh | UC-31 | Thông báo realtime sự kiện quan trọng toàn chuỗi | Real-time notification of key events | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | Cần nghiên cứu thêm | Hoàn thành
32 | Tính năng AI | UC-32 | Cảnh báo thuốc sắp hết hạn (đỏ/vàng/xanh) | Near expiry warning (red/yellow/green levels) | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |  | Đang làm
33 | Tính năng AI | UC-33 | Đề xuất xử lý thuốc sắp hết hạn | Propose handling for near-expiry medicine | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | Khuyến mãi hoặc trả NCC | Hoàn thành
34 | Tính năng AI | UC-34 | Dự báo nhu cầu nhập hàng theo kỳ | Forecast periodic import demand (AI Forecast) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành
35 | Tính năng AI | UC-35 | Tự động tạo đơn đặt hàng từ kết quả dự báo | Auto create PO from forecast results | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm
36 | Tính năng AI | UC-36 | Gợi ý thuốc thay thế khi hết hàng | Suggest substitute medicine | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | Cùng hoạt chất | Hoàn thành | Phúc
37 | Tính năng AI | UC-37 | Phát hiện bất thường tồn kho (mất hàng, sai số) | Detect inventory anomalies | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
38 | Tính năng AI | UC-38 | Cảnh báo tồn kho dưới mức tối thiểu an toàn | Warning for inventory below safe minimum | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
39 | Tính năng AI | UC-39 | Phân tích xu hướng bán hàng theo mùa / dịch bệnh | Analyze sales trends by season / epidemic | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
40 | Quản lý Thông tin | UC-40 | Quản lý danh mục thuốc – thêm / sửa / xóa SKU | Medicine Catalog Management - Add/edit/delete SKU | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | SKU -> Đơn vị phân loại | Chờ xử lý | Phúc
41 | Quản lý Thông tin | UC-41 | Quản lý thuốc – nhóm thuốc & hoạt chất | Medicine Management - Groups & active ingredients | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Phúc
42 | Quản lý Thông tin | UC-42 | Quản lý thuốc – liên kết mã QR/Barcode với SKU | Medicine Management - Link QR/Barcode with SKU | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | Triển khai Mobile | Hoàn thành
43 | Quản lý Thông tin | UC-43 | Quản lý hồ sơ khách hàng & lịch sử mua | Manage customer profiles & purchase history | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |  | Đang làm
44 | Quản lý Thông tin | UC-44 | Khách hàng tự tra cứu lịch sử đơn hàng | Customers self-lookup order history | - | - | - | - | ✓ | - |  | Hoàn thành
45 | Quản lý Thông tin | UC-45 | Nhắc tái khám & thông báo đơn thuốc sắp hết | Follow-up visit & prescription running out reminder | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |  | Hoàn thành
46 | Quản lý Thông tin | UC-46 | Quản lý nhà cung cấp – thêm / sửa / đánh giá NCC | Supplier Management - Add/edit/evaluate supplier | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm
47 | Quản lý Thông tin | UC-47 | Quản lý chương trình khuyến mãi & giá theo nhóm | Manage promotions & group pricing | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | Voucher nhóm mặt hàng | Hoàn thành | Phúc
48 | Quản lý Thông tin | UC-48 | Quản lý bảng giá bán lẻ / sỉ theo từng chi nhánh | Manage retail/wholesale price list by branch | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
49 | Quản lý Thông tin | UC-49 | Tra cứu thông tin thuốc (HDSD, tương tác) | Lookup medicine info (instructions, interactions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
50 | Báo cáo & Thống kê | UC-50 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng/quý | Revenue report by day/week/month/quarter | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
51 | Báo cáo & Thống kê | UC-51 | Báo cáo doanh thu theo chi nhánh & nhân viên | Revenue report by branch & employee | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Phúc
52 | Báo cáo & Thống kê | UC-52 | Báo cáo tồn kho – nhập / xuất / tồn hiện tại | Inventory report - Inbound/outbound/current | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Phúc
53 | Báo cáo & Thống kê | UC-53 | Báo cáo lợi nhuận | Profit Report | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành
54 | Báo cáo & Thống kê | UC-54 | Báo cáo hàng bán chạy & hàng chậm luân chuyển | Best-selling & slow-moving items report | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm
55 | Báo cáo & Thống kê | UC-55 | Báo cáo công nợ đại lý / nhà cung cấp | Agency / Supplier debt report | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | NCC cấp hàng trước, trả sau | Hoàn thành
56 | Báo cáo & Thống kê | UC-56 | Xuất báo cáo ra Excel / PDF | Export reports to Excel / PDF | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành
57 | Báo cáo & Thống kê | UC-57 | Lập lịch gửi báo cáo tự động qua email | Schedule automated report emails | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm
58 | Quản lý Hệ thống | UC-58 | Quản lý tài khoản người dùng & phân quyền RBAC | User account & RBAC permission management | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
59 | Quản lý Hệ thống | UC-59 | Ghi nhận Audit Log – ai làm gì, lúc nào | Audit Log - Who did what, when | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
60 | Quản lý Hệ thống | UC-60 | Cấu hình hệ thống: AI, thông báo, backup | System configuration: AI, notifications, backup | - | - | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
61 | Chăm sóc Khách hàng | UC-61 | Tích hợp tổng đài ảo tư vấn khách hàng | Integrate virtual PBX for customer care | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | Cần API nhà mạng | Chờ xử lý | Nam
62 | Chăm sóc Khách hàng | UC-62 | Quản lý lịch sử cuộc gọi & ghi âm tư vấn | Call history & voice recording management | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |  | Đang làm | Phước
63 | Chăm sóc Khách hàng | UC-64 | Cổng tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng | Customer complaint portal & resolution | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
64 | Chăm sóc Khách hàng | UC-65 | Quản lý hạng thẻ thành viên (Đồng, Bạc, Vàng) | Manage membership tiers (Bronze, Silver, Gold) | - | - | - | - | - | ✓ | Tích hợp App Khách | Hoàn thành | Phước
65 | Chăm sóc Khách hàng | UC-66 | Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm (RFM) | Customer segmentation by shopping behavior (RFM) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | Sử dụng AI/Data | Đang làm | Phúc
66 | Kế toán & Tài chính | UC-67 | Lập phiếu thu tiền mặt / chuyển khoản tự động | Create cash / bank transfer receipts automatically | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
67 | Kế toán & Tài chính | UC-68 | Lập phiếu chi trả nhà cung cấp / đối tác | Create payment vouchers for suppliers | - | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm | Phước
68 | Kế toán & Tài chính | UC-69 | Quản lý sổ quỹ tiền mặt tại từng chi nhánh | Manage branch cash book | - | ✓ | - | - | - | ✓ | Bắt buộc chốt ca | Hoàn thành | Phúc
69 | Kế toán & Tài chính | UC-70 | Đối soát thanh toán qua Ví điện tử / Ngân hàng (Webhook) | Reconcile e-wallet / Bank payments (Webhook) | - | ✓ | - | - | - | ✓ | API Ngân hàng | Chờ xử lý | Nam
70 | Kế toán & Tài chính | UC-71 | Báo cáo dòng tiền (Cash flow) chi nhánh & tổng | Cash flow report (Branch & Total) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm | Phúc
71 | Kế toán & Tài chính | UC-72 | Quản lý chi phí cố định (Mặt bằng, điện nước, lương) | Manage fixed costs (Rent, utilities, payroll) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phước
72 | Giao hàng nội bộ | UC-85 | Phân công tài xế giao hàng nội bộ (Shipper nhà thuốc) | Assign internal delivery driver | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
73 | Giao hàng nội bộ | UC-87 | Quét mã QR xác nhận bàn giao hàng cho khách | Scan QR to confirm goods delivery | - | - | - | - | ✓ | - | App Shipper thực hiện | Đang làm | Phước
74 | Giao hàng nội bộ | UC-88 | Báo cáo tỷ lệ giao hàng đúng hạn & phản hồi | On-time delivery rate & feedback report | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
75 | Marketing & Promo | UC-95 | Thiết lập chương trình Flash Sale theo khung giờ | Set up hourly Flash Sale programs | - | ✓ | - | - | - | ✓ | Dùng cho Website/App | Chờ xử lý | Nam
76 | Marketing & Promo | UC-96 | Tạo mã giảm giá theo điều kiện (Mua X tặng Y, Combo) | Conditional promo codes (Buy X Get Y, Combo) | - | ✓ | - | - | - | ✓ |  | Đang làm | Phước
77 | Marketing & Promo | UC-97 | Cấu hình tích lũy điểm thưởng theo hệ số sự kiện | Configure bonus points multiplier for events | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
78 | Marketing & Promo | UC-98 | Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing (ROI) | Marketing campaign ROI analysis | ✓ | - | - | - | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
79 | Marketing & Promo | UC-99 | Tạo và gửi Email Marketing tự động (Newsletter) | Create & send automated Email Marketing | - | - | - | - | - | ✓ |  | Đang làm | Phước
80 | Marketing & Promo | UC-100 | Tích hợp Zalo Mini App để đặt thuốc nhanh | Integrate Zalo Mini App for quick orders | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
81 | Trải nghiệm KH | UC-101 | Khách hàng đánh giá & review sản phẩm trên App | Customer product review & rating on App | - | - | - | - | ✓ | - |  | Chờ xử lý | Nam
82 | Trải nghiệm KH | UC-102 | Đăng nhập App Khách hàng bằng Sinh trắc học (FaceID/Vân tay) | Biometric login for Customer App | - | - | - | - | ✓ | - |  | Đang làm | Phước
83 | Trải nghiệm KH | UC-103 | Chatbot AI tư vấn triệu chứng bệnh cơ bản | AI Chatbot for basic symptom consultation | - | - | - | - | ✓ | ✓ | AI chỉ gợi ý, không chẩn đoán | Hoàn thành | Phúc
84 | Trải nghiệm KH | UC-104 | Tính năng tìm kiếm thuốc bằng Giọng nói (Voice Search) | Voice Search for medicines | - | - | - | - | ✓ | - |  | Chờ xử lý | Nam
85 | Mua sắm (Procurement) | UC-111 | Đề xuất nhà cung cấp có giá nhập tốt nhất bằng AI | AI suggest supplier with best import price | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | So sánh lịch sử giá | Đang làm | Phước
86 | Mua sắm (Procurement) | UC-112 | Gửi Yêu cầu báo giá (RFQ) hàng loạt cho NCC | Send bulk Request for Quotation (RFQ) | - | - | - | - | - | ✓ |  | Hoàn thành | Phúc
87 | Tiện ích Mở rộng | UC-119 | In mã vạch / tem nhãn phụ cho thuốc nhập khẩu | Print barcodes / secondary labels for imported | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |  | Chờ xử lý | Nam
88 | Tiện ích Mở rộng | UC-120 | Hỗ trợ đa ngôn ngữ trên hệ thống (Việt / Anh) | System multi-language support (VI/EN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Hoàn thành | Phước
89 | Tiện ích Mở rộng | UC-120 | Hỗ trợ đa ngôn ngữ trên hệ thống (Việt / Anh) | System multi-language support (VI/EN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |  | Hoàn thành | Phước
90 | Kho thông minh | UC-121 | Thiết lập mã SKU & sinh Barcode cho sản phẩm | Generate SKU code & barcode for products | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | 3 | Gộp với UC-40/UC-42, cần làm rõ ranh giới | Chờ xử lý
91 | Kho thông minh | UC-122 | Quét Barcode nhập kho (nhập hàng từ NCC) | Scan barcode for goods receipt (from supplier) | - | ✓ | - | ✓ | - | - | 2 | Dùng máy quét cầm tay hoặc Mobile App | Chờ xử lý
92 | Kho thông minh | UC-123 | Quét Barcode xuất kho (bán hàng / chuyển kho) | Scan barcode for goods issue (sales/transfer) | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 3 |  | Chờ xử lý
93 | Kho thông minh | UC-124 | Kiểm kê kho bằng máy quét Barcode | Physical inventory count using barcode scanner | - | ✓ | - | ✓ | - | - | 2 | Liên quan UC-18/UC-19 | Chờ xử lý
94 | Bán hàng | UC-125 | Chốt ca & đối soát tiền mặt cuối ca | End-of-shift cash reconciliation | - | ✓ | ✓ | - | - | - | 2 | Liên quan UC-69 (Bắt buộc chốt ca) | Chờ xử lý
95 | Bán hàng | UC-126 | Hủy đơn hàng / hủy giao dịch đã tạo | Cancel order / void transaction | - | ✓ | ✓ | - | - | - | 2 | Cần ghi log lý do hủy | Chờ xử lý
96 | Bán hàng | UC-127 | Bán hàng theo đơn định kỳ cho bệnh nhân mãn tính (Auto-reorder) | Recurring order for chronic patients (auto-reorder) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | 2 |  | Chờ xử lý
97 | Bán hàng | UC-128 | Phê duyệt giảm giá vượt hạn mức | Approve discount exceeding limit | ✓ | ✓ | - | - | - | - | 2 | Workflow xin duyệt Manager | Chờ xử lý
98 | Kho thông minh | UC-129 | Quản lý vị trí lưu kho (Bin Location) | Manage warehouse bin/shelf location | - | ✓ | - | ✓ | - | - | 2 |  | Chờ xử lý
99 | Kho thông minh | UC-130 | Cảnh báo tồn kho âm / sai lệch bất thường | Alert for negative stock / abnormal discrepancy | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | 3 | Liên quan UC-37 | Chờ xử lý
100 | Kho thông minh | UC-131 | Quản lý quy đổi đơn vị tính (viên - vỉ - hộp) | Manage unit conversion (tablet-blister-box) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | 2 |  | Chờ xử lý
101 | Chuỗi Chi nhánh | UC-132 | Cấu hình chính sách giá / khuyến mãi riêng theo chi nhánh | Configure branch-specific pricing/promo policy | ✓ | - | - | - | - | ✓ | 2 |  | Chờ xử lý
102 | Chuỗi Chi nhánh | UC-133 | Đồng bộ dữ liệu offline khi mất kết nối | Offline data sync when connection lost | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | 3 | Branch mất mạng vẫn bán hàng được | Chờ xử lý
103 | Tính năng AI | UC-135 | Gợi ý bán kèm / combo (Cross-sell) | Suggest cross-sell / combo items | - | - | ✓ | - | - | ✓ | 2 |  | Chờ xử lý
104 | Tính năng AI | UC-136 | OCR nhận diện đơn thuốc viết tay | OCR recognition for handwritten prescriptions | - | - | ✓ | - | - | ✓ | 2 | Hỗ trợ UC-04 | Chờ xử lý
105 | Kế toán & Tài chính | UC-137 | Quản lý công nợ khách hàng lẻ | Manage retail customer debt | ✓ | - | ✓ | - | - | - | 2 | Khác công nợ đại lý ở UC-07/UC-55 | Chờ xử lý
106 | Giao hàng nội bộ | UC-139 | Theo dõi vị trí tài xế giao hàng thời gian thực (GPS) | Real-time driver GPS tracking | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 2 |  | Chờ xử lý
107 | Giao hàng nội bộ | UC-140 | Tự động tính phí giao hàng theo khoảng cách | Auto-calculate delivery fee by distance | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 2 |  | Chờ xử lý
108 | Trải nghiệm KH | UC-141 | Theo dõi đơn hàng thời gian thực trên App | Real-time order tracking on App | - | - | - | - | ✓ | - | 1 |  | Chờ xử lý
109 | Trải nghiệm KH | UC-142 | Danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist) | Product wishlist | - | - | - | - | ✓ | - | 1 |  | Chờ xử lý
110 | Mua sắm (Procurement) | UC-143 | Quản lý hợp đồng & điều khoản với nhà cung cấp | Manage supplier contracts & terms | ✓ | - | - | - | - | ✓ | 2 |  | Chờ xử lý
111 | Bán hàng | UC-145 | Quản lý đặt hàng trước (Pre-order) thuốc khan hiếm | Pre-order management for scarce medicine | - | - | ✓ | - | ✓ | - | 2 |  | Chờ xử lý
112 | Kho thông minh | UC-146 | Quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng thần) | Manage controlled substances (narcotics, psychotropics) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 4 | Yêu cầu tuân thủ quy định Bộ Y tế | Chờ xử lý
113 | Chăm sóc Khách hàng | UC-147 | Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sau mua | Post-purchase customer satisfaction survey | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 2 |  | Chờ xử lý
114 | Báo cáo & Thống kê | UC-148 | Báo cáo hiệu suất nhân viên bán hàng (KPI) | Sales staff KPI performance report | ✓ | ✓ | - | - | - | - | 2 |  | Chờ xử lý
115 | Quản lý Hệ thống | UC-149 | Nhật ký sao lưu & khôi phục dữ liệu thủ công | Manual backup & restore log | - | - | - | - | - | ✓ | 1 |  | Chờ xử lý
116 | Tính năng AI | UC-154 | AI cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng | AI supply chain risk alert | ✓ | - | - | - | - | ✓ | 2 | Dự báo đứt hàng do thiên tai/dịch bệnh | Đề xuất mới
117 | Sức khỏe cá nhân hoá | UC-155 | Hồ sơ sức khỏe số đa nhà thuốc | Digital Health Passport (cross-pharmacy) | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 3 |  | Đề xuất mới
118 | Sức khỏe cá nhân hoá | UC-157 | Gợi ý thuốc theo gen / tiền sử dị ứng | Personalized medicine recommendation (genomic/allergy) | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 3 |  | Đề xuất mới
119 | Sức khỏe cá nhân hoá | UC-159 | Quản lý tuân thủ điều trị & báo cáo bác sĩ | Medication adherence tracking & doctor report | - | - | ✓ | - | ✓ | - | 2 |  | Đề xuất mới
120 | Trải nghiệm KH | UC-166 | Voice Commerce đa ngôn ngữ | Multilingual voice commerce ordering | - | - | - | - | ✓ | - | 1 |  | Đề xuất mới
121 | Trải nghiệm KH | UC-167 | Gamification – nhiệm vụ sức khỏe đổi điểm | Gamified health challenges for rewards | - | - | - | - | ✓ | ✓ | 2 |  | Đề xuất mới
122 | Trải nghiệm KH | UC-168 | Bảo hiểm y tế tích hợp – claim tự động | Integrated insurance auto-claim | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 3 |  | Đề xuất mới