## phan_task_v2
Sprint 1 |  |  |  |  | Dashboard Giám Sát API & RAM
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process | http://103.75.187.86:3001
UC-01 | Tìm kiếm & thêm thuốc vào giỏ hàng |  | Thành | Hoàn thành
UC-02 | Áp dụng khuyến mãi / mã giảm giá | admin xử lý quản lý voucher | Thành | Hoàn thành
UC-03 | Xác nhận thanh toán & in hóa đơn | Tích hợp Payos ; chú ý luồng nghiệp vụ khi huỷ vé | Nam | Hoàn thành | Xem Log Trực Tiếp Microservices
UC-04 | Bán theo đơn thuốc – quét QR điện tử | Dựng Flutter cho các actor admin tổng Branch Dược sĩ Thủ kho Khách hàng | Nam | Hoàn thành | http://103.75.187.86:8888/
UC-05 | Kiểm tra tương tác thuốc | dùng AI API - Customer | Phúc | Hoàn thành
UC-13 | Tạo phiếu nhập & chọn nhà cung cấp | Đã dựng mockup data ; chưa thực thi nghiệp vụ, quản lí nhánh báo cáo thuốc cần nhập lên HEAD qli tổng gửi thuốc cần nhập cho kho, kho tự xử lý đơn | Đạt | Hoàn thành
UC-14 | Scan QR/Barcode bằng Mobile khi nhập kho |  | Phúc | Chờ xử lý
UC-15 | Nhập thông tin lô / HSD / số lô | Đã có, là chức năng nhận đơn đặt hàng (PO) -> phiếu nhập kho (GRN) | Phúc | Hoàn thành
UC-16 | Xuất theo FIFO & cảnh báo gần HSD |  | Nam | Hoàn thành
UC-40 | Quản lý danh mục thuốc – thêm/sửa/xóa SKU | 18/06/2026 . Hiện tại pending những vấn đề liên quan đến SKU và Barcode | Phước | Hoàn thành
UC-41 | Nhóm thuốc & hoạt chất |  | Phước | Hoàn thành
UC-42 | Liên kết mã QR/Barcode với SKU |  | Đạt | Hoàn thành
UC-49 | Tra cứu thông tin thuốc (hướng dẫn, tương tác) |  | Nam | Hoàn thành
UC-58 | Quản lý tài khoản người dùng & phân quyền RBAC |  | Phước | Hoàn thành
Sprint 2
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-06 | Bán sỉ – lập hóa đơn & giá bậc thang |  | Nam | Hoàn thành
UC-07 | Quản lý hạn mức công nợ đại lý |  | Đạt | Hoàn thành
UC-08 | Xử lý đổi / trả hàng | Chờ UC 1 -> 3 | Nam | Hoàn thành
UC-09 | Hoàn tiền & cập nhật tồn kho |  | Nam | Hoàn thành
UC-10 | Tích điểm & quy đổi khách hàng thân thiết | Chờ UC 1 -> 3 | Phước | Hoàn thành
UC-17 | Tạo phiếu xuất nội bộ (không bán) | chưa có kho chi nhánh - nam làm kho nhánh trước đã | Phước | Hoàn thành
UC-18 | Tạo phiên kiểm kê theo khu vực / toàn bộ |  | Nam | Hoàn thành
UC-19 | Scan & đối chiếu số lượng thực tế |  | Thành | Hoàn thành
UC-20 | Lưu biên bản & điều chỉnh tồn kho | chờ 2 thèn trên | Nam | Hoàn thành
UC-43 | Quản lý hồ sơ khách hàng & lịch sử mua |  | Đạt | Hoàn thành
UC-46 | Quản lý nhà cung cấp – thêm/sửa/đánh giá |  | Đạt | Hoàn thành
UC-47 | Quản lý chương trình khuyến mãi & giá nhóm |  | Thành | Hoàn thành
UC-48 | Quản lý bảng giá bán lẻ / sỉ theo chi nhánh |  | Phúc | Hoàn thành
UC-50 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng/quý | Chờ Test uce case công nợ - Dựng test | Phước | Hoàn thành
UC-52 | Báo cáo tồn kho – nhập/xuất/tồn hiện tại | Ai là thằng dùng role này ?Trloi được rồi mần task ni nghe | Nam | Hoàn thành
Sprint 3
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-24 | Quản lý chi nhánh – thêm/sửa/xóa |  | Thành | Hoàn thành
UC-25 | Dashboard tổng – doanh thu & tồn kho toàn chuỗi |  | Thành | Hoàn thành
UC-27 | Phân bổ hạn mức nhập hàng theo chi nhánh |  | Phước | Hoàn thành
UC-28 | Đồng bộ danh mục & giá bán toàn chuỗi | check coi | Phước | Hoàn thành
UC-30 | Xem tồn kho thời gian thực toàn chuỗi | admin | Đạt | Hoàn thành
UC-21 | Tạo phiếu điều chuyển giữa chi nhánh |  | Nam | Hoàn thành
UC-22 | Xác nhận xuất/nhận hàng bằng QR | Mobile | Thành | Chờ xử lý
UC-32 | Cảnh báo thuốc sắp hết hạn (đỏ/vàng/xanh) |  | Đạt | Hoàn thành
UC-33 | Đề xuất xử lý thuốc sắp hết hạn | Từ UC-32, thêm giao diện cho phép Quản lý chọn các hành động: "Xuất hủy", "Gửi trả NCC", hoặc "Khuyến mãi giảm giá" | Đạt | Hoàn thành
UC-36 | Gợi ý thuốc thay thế khi hết hàng | dành cho role dược sĩ | Phúc | Hoàn thành
UC-38 | Cảnh báo tồn kho dưới mức tối thiểu an toàn | Ai là người đưa ra quyết định từ cảnh báo tồn kho của hệ thống ? -> Giám đốc ¦ Kho Phúc: đã có từ trước, minStock | Phúc | Hoàn thành
UC-44 | Khách hàng tự tra cứu lịch sử đơn hàng |  | Đạt | Hoàn thành
UC-45 | Tạo account nhân viên | admin tạo cho tất cả các role | Phúc | Hoàn thành
UC-12 | Gửi hóa đơn điện tử qua email / Zalo OA | Zalo không gửi được vì muốn tích hợp zalo phải có account doanh nghiệp mới được gửi | Phước | Hoàn thành
UC-51 | Báo cáo doanh thu theo chi nhánh & nhân viên |  | Nam | Hoàn thành
UC-54 | Báo cáo hàng bán chạy & chậm luân chuyển |  | Nam | Hoàn thành
UC-55 | Báo cáo công nợ đại lý / nhà cung cấp |  | Nam | Hoàn thành
Sprint 4
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-34 | Dự báo nhu cầu nhập hàng theo kỳ (AI Forecast) | cái ni a Nam free style thoải mái nhe | Nam | Hoàn thành
UC-35 | Tự động tạo đơn đặt hàng từ kết quả dự báo | AI Dự báo -> Hệ thống Auto-mapping(map thuốc vs ncc) ->Sinh Đơn Nháp (Draft PO)->approval. VIết doc chỗ ni rồi làm | Đạt | Hoàn thành
UC-37 | Phát hiện bất thường tồn kho | a dùng cách gì để làm ? Kế thừa api của UC-30 rồi làm | Đạt | Hoàn thành
UC-39 | Phân tích xu hướng bán hàng theo mùa/dịch bệnh | a dùng cách gì để làm | Thành | Hoàn thành
UC-26 | So sánh hiệu suất kinh doanh giữa các chi nhánh | analyst dashboard của role admin | Phúc | Hoàn thành
UC-29 | Gợi ý điều phối hàng tự động giữa chi nhánh | a dùng cách gì để làm | Phước | Hoàn thành
UC-31 | Thông báo realtime sự kiện quan trọng toàn chuỗi |  | Phúc | Hoàn thành
UC-23 | Truy xuất nguồn gốc lô thuốc (Lot Tracking) | cái ni có cần hân | Nam | Hoàn thành
UC-53 | Báo cáo lợi nhuận |  | Đạt | Hoàn thành
UC-56 | Xuất báo cáo ra Excel / PDF |  | Phước | Hoàn thành
UC-57 | Lập lịch gửi báo cáo tự động qua email | cái ni có cần hân | Phúc | Chờ xử lý
UC-59 | Ghi nhận Audit Log – ai làm gì, lúc nào | xem tất cả các role làm gì luôn nha chứ ko phải mỗi kho | Thành | Hoàn thành
UC-60 | Cấu hình hệ thống: AI, thông báo, backup, ngưỡng |  | Thành | Chờ xử lý
////////// |  |  | None
Sprint 5
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-61 | Cổng tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng | trường hợp hủy trả hàng + đánh giá. Nằm ở landing page && QA . Hệ thống nhận email | Nam | Hoàn thành
UC-62 | Quản lý hạng thẻ thành viên (Đồng, Bạc, Vàng) | tích điểm. Thiếu data mockup | Nam | Hoàn thành
UC-63 | Đối soát thanh toán qua Ví điện tử / Ngân hàng (Webhook) | -> Trong lịch sử thanh toán có mục phân loại hình thức thanh toán đơn hàng | Nam | Đang làm
UC-64 | Phân công tài xế giao hàng nội bộ (Shipper nhà thuốc) | module quản lý nhân sự . Làm song song với tracking lô hàng . Hàng tới địa điểm nào thì cập nhật trạng thái ở địa điểm nớ liên tục . Tương tự như logic của shop pi | None | Chờ xử lý
UC-65 | Sơ đồ 2D kho tổng |  | Đạt | Hoàn thành
UC-66 | Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm (RFM) | Customer , cơ chế giống Shop pi . Ví dụ người dùng tìm kiếm sản phẩm chi thì lần đăng nhập system sau sẽ đề xuất những sản phẩm tương tự | Nam | Đang làm
UC-67 | Quản lý tiền tại từng chi nhánh |  | Phúc | Chờ xử lý
UC-68 | Dược sĩ xác nhận OCR | Dược sĩ xem và xác nhận đơn thuốc hợp lệ thủ công; Phục vụ chức năng quét OCR . | Phước | Hoàn thành
UC-69 | Lưu lịch sử OCR | ai quét ra thông tin thì lưu lại - lưu cả hình ảnh hóa đơn dược upload lên. Dược sĩ chirhnh sửa chi thì upload lên | Phước | Đang làm
UC-70 | Quản lý lịch sử ghi âm tư vấn | Hỗ trợ khách hàng offfline -> Truy vết xem AI đưa ra gợi ý đơn thuốc chi -> Dược sĩ ra quyết định chi (lưu thông tin dược sĩ nữa ra quyết định). Có đồng bộ với đơn hàng - check box confirm dược sĩ ra quyết định. | Phước | Đang làm
UC-71 | Lập phiếu thu tiền mặt / chuyển khoản tự động | bỏ =))) | None | Chờ xử lý
UC-72 | Báo cáo dòng tiền (Cash flow) chi nhánh & tổng | Dòng tiền theo ca / ngày / tháng . Uri : https://abcpharmacy.store/branch/finance | Phúc | Chờ xử lý
UC-73 | Báo cáo tỷ lệ giao hàng đúng hạn & phản hồi | optional(thích thì làm) | None | Chờ xử lý
Sprint 6
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-74 | Thiết lập chương trình Flash Sale theo khung giờ | Lụm ¦¦ cron job function | Phước | Chờ xử lý
UC-75 | Tạo mã giảm giá theo điều kiện (Mua X tặng Y, Combo) |  | Phước | Chờ xử lý
UC-76 | Tạo và gửi Email Marketing tự động (Newsletter) | Branch. ¦¦ social media function | Phước | Chờ xử lý
UC-77 | Khách hàng đánh giá & review sản phẩm trên App | render lên product detail ; cuộn xuống dưới -> người dùng comment chia sẻ hình ảnh - trải nghiệm khi sài sản phẩm | None | Chờ xử lý
UC-78 | In mã vạch / tem nhãn phụ cho thuốc nhập khẩu | barcode | Nam | Hoàn thành
UC-79 | Gửi Yêu cầu báo giá (RFQ) hàng loạt cho NCC | module NCC | None | Chờ xử lý
UC-80 | Chatbot AI tư vấn triệu chứng bệnh cơ bản | trùng voice | None | Chờ xử lý
UC-81 | Tính năng tìm kiếm thuốc bằng Giọng nói (Voice Search) |  | None | Chờ xử lý
UC-82 | IOT: Cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm | Ai sài ? -> Kho tống sài | None | Chờ xử lý
UC-83 | Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing (ROI) | Trang tổng hợp số liệu - Món hàng nào có nhiều tương tác nhất ¦¦ phục vụ role nào ? -> Branch manager | None | Chờ xử lý
Sprint 7
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-84 | Kết ca & đối soát tiền mặt cuối ca | Dược sĩ sài . Kết ca thì sài ; nhập số tiền có trong két theo ca (sáng / chiều / tối) . Customer thanh mục tiền mặt + chuyển khoản thì cộng vô -> phân loại được tiền mặt bao nhiêu và tiền chuyển khaorn bao nhiêu | None | Chờ xử lý
UC-85 | Hủy đơn hàng / hủy giao dịch đã tạo |  | None | Chờ xử lý
UC-86 | Tự động tính phí giao hàng theo khoảng cách | tính thụ động . Xuất phiếu chi 500k giao vận -> trừ tiền tổng doanh thu | None | Chờ xử lý
UC-87 | Quét Barcode nhập kho (nhập hàng từ NCC) |  | None | Chờ xử lý
UC-88 | Quét Barcode xuất kho (bán hàng / chuyển kho) |  | None | Chờ xử lý
UC-89 | Kiểm kê kho bằng máy quét Barcode | Mobile app -> link document: https://docs.google.com/document/d/129HGcujGVv7AfSR3c3GcEkVlLjwIWoO98kNDwqGjU1s/edit?tab=t.0 | None | Chờ xử lý
UC-90 | Quản lý vị trí kho |  | None | Chờ xử lý
UC-91 | Thiết lập mã SKU & sinh Barcode cho sản phẩm |  | None | Chờ xử lý
UC-92 | Quản lý quy đổi đơn vị tính (viên - vỉ - hộp) |  | None | Chờ xử lý
UC-93 | Cấu hình chính sách giá / khuyến mãi riêng theo chi nhánh |  | None | Chờ xử lý
UC-94 | Cảnh báo tồn kho âm / sai lệch bất thường | Nếu làm task ni -> log SRS mô tả nghiệp vụ | None | Chờ xử lý
UC-95 | Gợi ý bán kèm / combo (Cross-sell) |  | None | Chờ xử lý
Sprint 8
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-96 | Danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist) |  | None | Chờ xử lý
UC-97 | Pre-order quản lý đặt hàng trước thuốc khan hiếm | Đặt hàng với ai ? | None | Chờ xử lý
UC-98 | Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sau mua | Tự động gửi mail khảo sát sau khi mua hàng ¦¦ hình thức mua trực tiếp thì sao ? -> khỏi gửi ¦¦ | None | Chờ xử lý
UC-99 | Gamification – nhiệm vụ sức khỏe đổi điểm |  | None | Chờ xử lý
UC-100 | Quét mã QR xác nhận bàn giao hàng cho khách |  | None | Chờ xử lý
UC-101 | Link với facebook |  | None | Chờ xử lý
UC-102 | Quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng thần) | Quản lý kiểu chi ? ai quản lý ? -> thủ kho thì k đủ chuyên môn để quản lý ¦¦ dược sĩ thì làm việc nơi chi nhánh rồi | None | Chờ xử lý
UC-103 | Quản lý hợp đồng & điều khoản với nhà cung cấp |  | None | Chờ xử lý
UC-104 | Lập phiếu chi trả nhà cung cấp / đối tác | module quản lý nhà cung cấp | None | Chờ xử lý
UC-105 | AI cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng |  | None | Chờ xử lý
UC-106 | Hồ sơ sức khỏe số đa nhà thuốc (Digital Health Passport) | Trường hợp: customer -> render thông tin + hồ sơ bệnh án => Làm rõ chữ đa nhà thuốc ¦¦ Mobile app ¦¦ Khách trực tiếp -> bác si tạo tạo quầy ¦¦ Web / app -> lần đăng nhập đầu tiên -> bắt phải điền form ¦¦ | None | Chờ xử lý
UC-107 | Gợi ý thuốc theo tiền sử dị ứng ¦¦ bệnh nền ¦¦ thuốc dị ứng ¦¦ dị ứng vớithành phần thuốc | -> cho 1 field có trường bệnh nền -> AI model (gemini - groq) đọc lấy ngữ cảnh y khoa -> đưa ra output cho client | None | Chờ xử lý
UC-108 | Quản lý tuân thủ điều trị & báo cáo bác sĩ | Mobile app -> gửi thông báo nhắc nhở uống thuốc ¦¦ | Đạt | Hoàn thành
UC-109 | Voice Commerce đa ngôn ngữ |  | None | Chờ xử lý
UC-110 | Đề xuất nhà cung cấp có giá nhập tốt nhất bằng AI |  | None | Chờ xử lý
UC-111 | Báo cáo hiệu suất nhân viên bán hàng (KPI) | Ai báo cáo ?? -> branch manager | None | Chờ xử lý
UC-112 | Nhật ký sao lưu & khôi phục dữ liệu thủ công | ADMIN ¦¦ GPP quốc gia - data thuốc ¦¦ Nhật ký sao lưu -> 3 tháng 1 lần hay sao => Ai làm task ni thì log srs | None | Chờ xử lý
UC-113 | Đăng nhập App Khách hàng bằng Sinh trắc học (FaceID/Vân tay) | thích thì làm | None | Chờ xử lý
UC-114 | IOT Plan Chi tiết | Phúc điền plan IOT vô đây | None | Chờ xử lý