## readme
template này dùng để lập 1 kế hoạch sơ bộ
cho cái dự án đồ án kéo dài 15 tuần
chi tiết nằm ở sheet Calendar,
nó được vẽ ra ở dạng lịch tuần, vì trong năm sẽ có một số giai đoạn dính vào "nghỉ"
như kỳ Spring dính Tết
kỳ SU dính 30/4 hoặc 2/9
kỳ FA có thể dính 2/9
cái lịch sample trong template này đang làm cho kỳ SP 25
khi update lại cho nhóm thì sửa lại ngày tháng theo ngày tháng thật của nhóm
mấy dòng chữ hiện tại trong calendar là comment của thầy Long
khi viết nội dung của nhóm thì xóa nó đi
không nhất định phải bắt đầu từ tuần chính thức của trường
dự án start từ ngày nào thì ghi tuần 1 từ ngày đó

## Master Plan
Tuần dự án | Tuần của trường | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Plan công việc | Thực tế
1 | W1 | Thg5 11 | Thg5 12 | Thg5 13 | Thg5 14 | Thg5 15 | Thg5 16 | Thg5 17 | - Nghiên cứu nghiệp vụ quản lý chuỗi nhà thuốc thương mại. - Đặc tả yêu cầu hệ thống và thiết lập tài liệu Kiến trúc phần mềm (SAD). - Thiết kế sơ đồ ERD/DBML cho các thực thể dữ liệu gốc. | - Nghiên cứu nghiệp vụ quản lý chuỗi nhà thuốc thương mại. - Đặc tả yêu cầu hệ thống và thiết lập tài liệu Kiến trúc phần mềm (SAD). - Thiết kế sơ đồ ERD/DBML cho các thực thể dữ liệu gốc.
2 | W2 | Thg5 18 | Thg5 19 | Thg5 20 | Thg5 21 | Thg5 22 | Thg5 23 | Thg5 24 | - Khởi tạo khung dự án Monorepo sử dụng NestJS và FastAPI. - Cài đặt Docker Compose chạy các dịch vụ bổ trợ (Kafka, Redis, MongoDB). - Cấu hình API Gateway làm trung tâm điều phối request và JWT validation. | - Khởi tạo khung dự án Monorepo sử dụng NestJS và FastAPI. - Cài đặt Docker Compose chạy các dịch vụ bổ trợ (Kafka, Redis, MongoDB). - Cấu hình API Gateway làm trung tâm điều phối request và JWT validation.
3 | W3 | Thg5 25 | Thg5 26 | Thg5 27 | Thg5 28 | Thg5 29 | Thg5 30 | Thg5 31 | - Phát triển tính năng Đăng ký/Đăng nhập, Google OAuth và xác thực 2 lớp (2FA TOTP). - Phát triển quản lý thông tin Chi nhánh (Branch CRUD) và cấu hình hạn mức. - Gửi OTP kích hoạt tài khoản qua Email tích hợp SQS. | - Phát triển tính năng Đăng ký/Đăng nhập, Google OAuth và xác thực 2 lớp (2FA TOTP). - Phát triển quản lý thông tin Chi nhánh (Branch CRUD) và cấu hình hạn mức. - Gửi OTP kích hoạt tài khoản qua Email tích hợp SQS.
4 | W4 | Thg6 1 | Thg6 2 | Thg6 3 | Thg6 4 | Thg6 5 | Thg6 6 | Thg6 7 | - Phát triển danh mục Thuốc (SKU), Nhóm thuốc (Category) và Hoạt chất chính. - Phát triển Quản lý Hồ sơ Nhà cung cấp (Supplier Profile) phục vụ đánh giá năng lực. - Ánh xạ mã QR/Barcode vật lý với SKU thuốc trên hệ thống. - Báo cáo lần 1 | - Phát triển danh mục Thuốc (SKU), Nhóm thuốc (Category) và Hoạt chất chính. - Phát triển Quản lý Hồ sơ Nhà cung cấp (Supplier Profile) phục vụ đánh giá năng lực. - Ánh xạ mã QR/Barcode vật lý với SKU thuốc trên hệ thống. - Báo cáo lần 1
5 | W5 | Thg6 8 | Thg6 9 | Thg6 10 | Thg6 11 | Thg6 12 | Thg6 13 | Thg6 14 | - Phát triển luồng Mua hàng & Nhập kho tổng: Đề xuất gọi hàng (PR), Đơn mua hàng (PO). - Phát triển logic nghiệm thu thực tế và lập Phiếu nhập kho tổng (GRN). - Khởi dựng nghiệp vụ bán lẻ quầy (Pharmacist Sales) và giữ đơn hàng (Hold order). | - Phát triển luồng Mua hàng & Nhập kho tổng: Đề xuất gọi hàng (PR), Đơn mua hàng (PO). - Phát triển logic nghiệm thu thực tế và lập Phiếu nhập kho tổng (GRN). - Khởi dựng nghiệp vụ bán lẻ quầy (Pharmacist Sales) và giữ đơn hàng (Hold order).
6 | W6 | Thg6 15 | Thg6 16 | Thg6 17 | Thg6 18 | Thg6 19 | Thg6 20 | Thg6 21 | - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến PayOS, sinh mã QR thanh toán động. - Phát triển logic áp dụng Voucher khuyến mãi và trừ điểm tích lũy thành viên. - Cài đặt cơ chế tự động hủy đơn hàng quá hạn 15 phút qua background job. - Báo cáo lần 2 | - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến PayOS, sinh mã QR thanh toán động. - Phát triển logic áp dụng Voucher khuyến mãi và trừ điểm tích lũy thành viên. - Cài đặt cơ chế tự động hủy đơn hàng quá hạn 15 phút qua background job. - Báo cáo lần 2
7 | W7 | Thg6 22 | Thg6 23 | Thg6 24 | Thg6 25 | Thg6 26 | Thg6 27 | Thg6 28 | - Phát triển AI Service: Tích hợp Groq Whisper (STT) và Llama-3.3 (LLM) để kê đơn tự động từ audio. - Cấu hình Vector DB Qdrant để lưu trữ và tra cứu ngữ cảnh y khoa (RAG). - Khởi chạy giao diện quầy thuốc (Pharmacist Sales) và dashboard báo cáo doanh thu. | - Phát triển AI Service: Tích hợp Groq Whisper (STT) và Llama-3.3 (LLM) để kê đơn tự động từ audio. - Cấu hình Vector DB Qdrant để lưu trữ và tra cứu ngữ cảnh y khoa (RAG). - Khởi chạy giao diện quầy thuốc (Pharmacist Sales) và dashboard báo cáo doanh thu.
8 | W8 | Thg6 29 | Thg6 30 | Thg7 1 | Thg7 2 | Thg7 3 | Thg7 4 | Thg7 5 | - Giải quyết nợ kỹ thuật: Lưu Audit Log sự kiện Logout vào MongoDB. - Triển khai cơ chế MongoDB Transactions để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi nhập/xuất kho. - Phát triển nghiệp vụ Chuyển kho nội bộ (Stock Transfer) giữa các chi nhánh. | - Giải quyết nợ kỹ thuật: Lưu Audit Log sự kiện Logout vào MongoDB. - Triển khai cơ chế MongoDB Transactions để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi nhập/xuất kho. - Phát triển nghiệp vụ Chuyển kho nội bộ (Stock Transfer) giữa các chi nhánh.
9 |  | Thg7 6 | Thg7 7 | Thg7 8 | Thg7 9 | Thg7 10 | Thg7 11 | Thg7 12 | - Tích hợp tính năng Kiểm tra tương tác thuốc (Drug Interactions) bằng LLM trên giao diện Dược sĩ. - Phát triển bộ lọc nâng cao cho danh mục sản phẩm (hoạt chất, nhóm điều trị, phân cấp pháp lý). - Kết nối WebSocket để đẩy thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực.
10 | W9 | Thg7 13 | Thg7 14 | Thg7 15 | Thg7 16 | Thg7 17 | Thg7 18 | Thg7 19 | - Phát triển báo cáo động (Doanh thu, Nhập-Xuất-Tồn, Lợi nhuận) và xuất file Excel/PDF. - Hoàn thiện các nghiệp vụ cốt lõi từ UC-001 đến UC-060. - Chạy thử nghiệm tích hợp đầu cuối (End-to-End Integration Testing) trên môi trường Local. - Chuẩn bị báo cáo tiến độ và demo sản phẩm nội bộ Kỳ 8. - Thực hiện demo nháp (Dry-run) với Mentor để thu thập phản hồi. - Rà soát toàn bộ các điểm nghẽn UI/UX trên phiên bản Web và Mobile. - Sửa các lỗi phát sinh (bugs) sau buổi demo nháp với Mentor. - Tối ưu tốc độ tải trang, nén ảnh sản phẩm, và tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB. - Viết unit test cho các luồng nghiệp vụ quan trọng (đặt hàng, trừ kho, tích lũy điểm). - Báo cáo Lần 3
11 | W10 | Thg7 20 | Thg7 21 | Thg7 22 | Thg7 23 | Thg7 24 | Thg7 25 | Thg7 26 | - Đóng gói mã nguồn (Code Freeze) giai đoạn 1. - Viết tài liệu hướng dẫn triển khai (Setup Guide) và hướng dẫn sử dụng (User Manual) Kỳ 1. - Cập nhật đầy đủ sơ đồ kiến trúc thực tế (SAD) tương ứng với mã nguồn MongoDB. - Thiết lập môi trường Staging ổn định trên cloud (Minikube / Kubernetes). - Cấu hình Pipeline CI/CD tự động build Docker Image và deploy thông qua Helm Chart. - Chạy thử tải nhẹ hệ thống và kiểm tra khả năng phục hồi tự động của các Pod.
12 |  | Thg7 27 | Thg7 28 | Thg7 29 | Thg7 30 | Thg7 31 | Thg8 1 | Thg8 2 | Bảo vệ WDP | toàn bộ hệ thống đang có - kế thừa từ dự án cũ
13 |  | Thg8 3 | Thg8 4 | Thg8 5 | Thg8 6 | Thg8 7 | Thg8 8 | Thg8 9
14 |  | Thg8 10 | Thg8 11 | Thg8 12 | Thg8 13 | Thg8 14 | Thg8 15 | Thg8 16
15 |  | Thg8 17 | Thg8 18 | Thg8 19 | Thg8 20 | Thg8 21 | Thg8 22 | Thg8 23
16 |  | Thg8 24 | Thg8 25 | Thg8 26 | Thg8 27 | Thg8 28 | Thg8 29 | Thg8 30
17 |  | Thg8 31 | Thg9 1 | Thg9 2 | Thg9 3 | Thg9 4 | Thg9 5 | Thg9 6 | [TUẦN NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 - GIẢM TẢI CÔNG VIỆC] - Red-flagged: Nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), hạn chế họp và không giao task nặng. - Chuẩn bị tinh thần và chia nhóm nghiên cứu 60 Use Cases mới cho Kỳ 2.
18 | W1 | Thg9 7 | Thg9 8 | Thg9 9 | Thg9 10 | Thg9 11 | Thg9 12 | Thg9 13 | - Khởi động Kỳ 2, kick-off kế hoạch chi tiết cho 54 Use Cases mới (Sprint 5 → 8). - Phát triển Nghiệp vụ quầy & tiền mặt: UC-67 (Quản lý tiền tại từng chi nhánh).
19 | W2 | Thg9 14 | Thg9 15 | Thg9 16 | Thg9 17 | Thg9 18 | Thg9 19 | Thg9 20 | - Hoàn thiện các UC tồn đọng từ giai đoạn trước: UC-14 (Scan QR/Barcode Mobile khi nhập kho), UC-22 (Xác nhận xuất/nhận hàng bằng QR), UC-57 (Lập lịch gửi báo cáo tự động qua email), UC-60 (Cấu hình hệ thống: AI, thông báo, backup, ngưỡng). - Triển khai phân hệ OCR đơn thuốc: UC-68 (Dược sĩ xác nhận OCR), UC-69 (Lưu lịch sử OCR). | thu 6 done
20 | W3 | Thg9 21 | Thg9 22 | Thg9 23 | Thg9 24 | Thg9 25 | Thg9 26 | Thg9 27 | - Phát triển Module Chăm sóc khách hàng: UC-70 (Quản lý lịch sử ghi âm tư vấn). - Cổng khiếu nại & Hạng thành viên: UC-61 (Cổng tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng), UC-62 (Quản lý hạng thẻ thành viên Đồng/Bạc/Vàng). - Hạ tầng Kho & IoT: UC-65 (Sơ đồ 2D kho tổng), UC-82 (IOT: Cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm).
21 | W4 | Thg9 28 | Thg9 29 | Thg9 30 | Thg10 1 | Thg10 2 | Thg10 3 | Thg10 4 | - Phát triển AI phân tích khách hàng: UC-66 (Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm - RFM). - Thu - Chi tiền mặt & Đối tác: UC-71 (Lập phiếu thu tiền mặt/chuyển khoản tự động), UC-104 (Lập phiếu chi trả nhà cung cấp/đối tác).
22 | W5 | Thg10 5 | Thg10 6 | Thg10 7 | Thg10 8 | Thg10 9 | Thg10 10 | Thg10 11 | [TUẦN THI GIỮA KỲ TRÊN TRƯỜNG - GIẢM TẢI CÔNG VIỆC] - Bôi vàng: Ưu tiên ôn thi trên trường (Lịch sử Đảng...). - Đối soát & Báo cáo tài chính: UC-63 (Đối soát thanh toán Ví điện tử/Ngân hàng - Webhook), UC-72 (Báo cáo dòng tiền chi nhánh & tổng). - Giao vận nội bộ: UC-64 (Phân công tài xế giao hàng nội bộ), UC-100 (Quét mã QR xác nhận bàn giao hàng cho khách), UC-73 (Báo cáo tỷ lệ giao hàng đúng hạn & phản hồi), UC-98 (Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sau mua). - Báo cáo tiến độ (nếu trùng mốc báo cáo của trường).
23 | W6 | Thg10 12 | Thg10 13 | Thg10 14 | Thg10 15 | Thg10 16 | Thg10 17 | Thg10 18 | - Phát triển Marketing & Khuyến mãi: UC-74 (Thiết lập chương trình Flash Sale theo khung giờ), UC-75 (Tạo mã giảm giá theo điều kiện Mua X tặng Y, Combo). | Review 2
24 | W7 | Thg10 19 | Thg10 20 | Thg10 21 | Thg10 22 | Thg10 23 | Thg10 24 | Thg10 25 | - Trải nghiệm App khách hàng: UC-76 (Tạo và gửi Email Marketing tự động - Newsletter), UC-77 (Khách hàng đánh giá & review sản phẩm trên App). - Y tế số nâng cao: UC-107 (Gợi ý thuốc theo tiền sử dị ứng ¦¦ bệnh nền ¦¦ thuốc dị ứng), UC-108 (Quản lý tuân thủ điều trị & báo cáo bác sĩ), UC-109 (Voice Commerce đa ngôn ngữ), UC-99 (Gamification - nhiệm vụ sức khỏe đổi điểm). - Hoàn thành toàn bộ code chức năng mới; đóng băng tính năng (feature freeze).
25 | W8 | Thg10 26 | Thg10 27 | Thg10 28 | Thg10 29 | Thg10 30 | Thg10 31 | Thg11 1 | - Phát triển AI & Voice Search: UC-80 (Chatbot AI tư vấn triệu chứng bệnh cơ bản), UC-81 (Tính năng tìm kiếm thuốc bằng Giọng nói - Voice Search). - Nhà cung cấp & Barcode: UC-110 (Đề xuất nhà cung cấp có giá nhập tốt nhất bằng AI), UC-79 (Gửi Yêu cầu báo giá RFQ hàng loạt cho NCC), UC-78 (In mã vạch / tem nhãn phụ cho thuốc nhập khẩu). - Báo cáo tiến độ (nếu có).
26 | W9 | Thg11 2 | Thg11 3 | Thg11 4 | Thg11 5 | Thg11 6 | Thg11 7 | Thg11 8 | [TUẦN THI CUỐI KỲ TRÊN TRƯỜNG - GIẢM TẢI CÔNG VIỆC] - Bôi vàng: Ưu tiên ôn thi cuối kỳ. - Phát triển nền tảng Barcode/SKU cho kho vận: UC-91 (Thiết lập mã SKU & sinh Barcode cho sản phẩm), UC-87 (Quét Barcode nhập kho từ NCC), UC-88 (Quét Barcode xuất kho bán hàng / chuyển kho), UC-89 (Kiểm kê kho bằng máy quét Barcode).
27 | W10 | Thg11 9 | Thg11 10 | Thg11 11 | Thg11 12 | Thg11 13 | Thg11 14 | Thg11 15 | [TUẦN THI CUỐI KỲ TRÊN TRƯỜNG - GIẢM TẢI CÔNG VIỆC] - Bôi vàng: Kết thúc thi cử trên trường. - Phân tích & Đánh giá: UC-83 (Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing - ROI), UC-111 (Báo cáo hiệu suất nhân viên bán hàng - KPI). - Demo nội bộ giữa kỳ 2.
28 |  | Thg11 16 | Thg11 17 | Thg11 18 | Thg11 19 | Thg11 20 | Thg11 21 | Thg11 22 | - Vận hành ca & bán hàng nâng cao: UC-84 (Kết ca & đối soát tiền mặt cuối ca), UC-85 (Hủy đơn hàng / hủy giao dịch đã tạo).
29 |  | Thg11 23 | Thg11 24 | Thg11 25 | Thg11 26 | Thg11 27 | Thg11 28 | Thg11 29 | - Kho nâng cao & chính sách giá: UC-90 (Quản lý vị trí kho), UC-94 (Cảnh báo tồn kho âm / sai lệch bất thường), UC-92 (Quản lý quy đổi đơn vị tính viên - vỉ - hộp), UC-93 (Cấu hình chính sách giá / khuyến mãi riêng theo chi nhánh).
30 |  | Thg11 30 | Thg12 1 | Thg12 2 | Thg12 3 | Thg12 4 | Thg12 5 | Thg12 6 | - Cross-sell & Giao hàng: UC-95 (Gợi ý bán kèm / combo - Cross-sell), UC-86 (Tự động tính phí giao hàng theo khoảng cách). - Mở rộng liên kết & Chuỗi cung ứng: UC-101 (Link với Facebook), UC-105 (AI cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng), UC-106 (Hồ sơ sức khỏe số đa nhà thuốc - Digital Health Passport). - Báo cáo tiến độ (nếu có).
31 |  | Thg12 7 | Thg12 8 | Thg12 9 | Thg12 10 | Thg12 11 | Thg12 12 | Thg12 13 | - Trải nghiệm mua sắm & tuân thủ quy định: UC-96 (Danh sách sản phẩm yêu thích - Wishlist), UC-97 (Pre-order quản lý đặt hàng trước thuốc khan hiếm), UC-102 (Quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt - gây nghiện, hướng thần), UC-103 (Quản lý hợp đồng & điều khoản với NCC). - Bảo mật & Quản trị hệ thống: UC-112 (Nhật ký sao lưu & khôi phục dữ liệu thủ công), UC-113 (Đăng nhập App Khách hàng bằng Sinh trắc học - FaceID/Vân tay), UC-114 (IOT Plan Chi tiết).
32 |  | Thg12 14 | Thg12 15 | Thg12 16 | Thg12 17 | Thg12 18 | Thg12 19 | Thg12 20 | - Deploy bản Production cuối cùng lên Cloud server, cấu hình giám sát (Prometheus & Grafana). - Thực hiện chạy thử nghiệm (Pilot Test) 1-2 nhà thuốc thực tế lấy số liệu minh chứng. - Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (SIT/UAT), sửa lỗi nghiêm trọng (fix P0/P1 bugs). - Dọn nợ kỹ thuật, tối ưu hiệu năng, rà soát UI/UX. - Chuẩn bị tài liệu báo cáo tổng kết, pitch deck và demo/bảo vệ đồ án.
33 |  | Thg12 21 | Thg12 22 | Thg12 23 | Thg12 24 | Thg12 25 |  |  | - Hoàn thiện hồ sơ nộp đồ án tốt nghiệp lên nhà trường. - Bảo vệ đồ án tốt nghiệp chính thức trước Hội đồng (Dự kiến quanh ngày 25-26/12/2026). - Bàn giao sản phẩm và bộ tài liệu hướng dẫn vận hành thương mại cho khách hàng.